Република Србија

АП Војводина

ОШ „Жарко Зрењанин“, Банатско Ново Село

Датум: 16.9.2024.

Број:868

ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2021/22.-2023/24.Г.

У Банатском Новом Селу,

Јун, 2024.г.

Извештај је сачинио Стручни актив за развојно планирање, а на основу појединачних годишњих извештаја о реализацији Развојног плана за школску 2021/22, 2022/23 и 2023/24.г.

Извештај о реализацији дела Развојног плана школе за 2021/22.годину

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА:

| Уводне активности: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активност | Носилац | време | доказ |
| 1 | Укључење дела Развојног плана за 2021/22.годину у актуелна школска документа | Актив за развој школског програма | септембар 2021. Реализовано | ГПРШ за 2021/22.годину |
| 2 | Приказ Развојног плана за наредни трогодишњи период | Стручни актив за развојно планирање | Октобар 2021/22.године Реализовано | Презентација запосленима, представницима ученика, родитеља и локалне средине Развојног плана установе |
| 3 | Договор око начина самовредновања рада школе – упознавање са стандардима квалитета | Тим за самовредновање, стручни сарадник | Октобар 2021/22.године Реализовано | По 1 састанак тима са стручним сарадником – евиденција, записник рада тима. |
| Кључне области за самовредновање: Школски програм и Годишњи план и Настава и учење |  |  |  |  |
| 1 | Самовредновање кључне области Школски програм и Годипњи план | Тим за самовредновање – кључна област Школски програм и Годишњи план | 2.квартал школске 2021/22.године Реализовано | Извештај, акциони план након спроведеног самовредновања |
| 2 | Самовредновање кључне области Настава и учење | Тим за самовредновање – кључна област Настава и учење | 3.квартал школске 2021/22.године Реализовано | Извештај, акциони план након спроведеног самовредновања |
| 3 | извршити испитивање интересовања ученика у вези са интересовањима – слободне активности | Стручна служба | 3.квартал 2021/22. Није реализовано | Извештај након спроведеног истраживања |
| 4 | Предавање на тему Анализа завршних и иницијалних испита | Стручна служба у сарадњи са педагошким колегијумом | 2.квартал 2021/22. Реализовано | Извештак након усавршавања унутар установе |
| 5 | Разматрање могућности повезивање са основним школама из Румуније на бази двојезичности наставе | Тим за сарадњу са Румунијом | Током године Није реализовано | Започет процес повезивања са једном двојезичном основном школом у Румунији |
| 6 | Усклађивање стручног усавршавања на ниову актива | Председници стручних актива и већа | 4.квартал 2021/22. Делимично реализовано | Усклађивање личних планова унутар актива – записници са седница стручних актива/већа |
| 7 | Конципирање програма Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва | Руководилац Тима за међупредметне компетенције и предузетништво | Август 2021. Реализовано | Програм Тима је део ГПРШ-а за 2021/22. |
| 8 | Похваљивање запослених за постигнуте резултате | Директор школе | Дан школе Није релаизовано | Похваљивање запослених на бази постигнутих резултата у стручним друштвима, постигнућима ученика, конкурсима, пројектима и сл |
| 9 | Организације барем једне заједничке радионице ученика, родитеља и запослених – предлог Изазови онлајн окружења | Стручна служба | 2.квартал 2021/22. Реализовано | Извештај након спроведене радионице |
| 10 | Обједињавање података по преласку ученика из првог у други циклус – сачињавање упитника којима би учитељи преносили релевантне податке за старешине | Одељењска већа | Август 2021. Није реализовано | Пример обрасца – упитника, обједињени подаци |
|  | Конципирање извештаја о реализацијиРазвојног плана | Актив за развојно планирање | Јун 2021/22. Реализовано | Извештај о реализацијиРазвојног плана |

Коментар

Активности су углавном релаизоване.

Нису реализоване активности које се односе на обједињавање података о социоекономском статусу породице са прелска из једног у други циклус, похваљивање запослених и њихових постигнућа, унапређење сарадње са школама из Румуније, као и испитивање интересовања ученика. Ве активности планирају се за наредну, 2022/23. г

Стручни актив за развојно планирање

Руководилац Јелена Богојевић

Извештај о реализацији дела Развојног плана школе за 2019/20.годину

ШКОЛСКА 2022/23. ГОДИНА:

ШКОЛСКА 2022/23. ГОДИНА:

| Уводне активности: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укључење дела Развојног плана за 2022/23.годину у актуелна школска документа | Актив за развој школског програма | септембар 2022. | ГПРШ за 2022/23.годину реализовано |
| 1 | Самовредновање кључне области Подршка ученицима | Тим за самовредновање – кључна област Подршка ученицима | 2.квартал школске 2022/23.године | Извештај, акциони план након спроведеног самовредновања реализовано |
| 2 | Самовредновање кључне области Образовна постигнућа | Тим за самовредновање – кључна област Образовна постигнућа | 3.квартал школске 2022/23.године | Извештај, акциони план након спроведеног самовредновања Делимично реализовано |
| 3 | Организовати барем једну манифестацију према интересовањима ученика | Педагошки колегијум (на основу истраживања од претходне године) | 2.и 3.квартал 2022/23. | План активности и извештај након реализације (део Извештаја о раду школе) Није реализовано |
| 4 | Сачињавање редовних извештаја о анализи иницијалних и завршних испита унутар актива | Председници актива и већа | Септембар, април, јун и август 2023. | На основу анализе, у записницима актива је видљив начин на који се унапређује планирање припремне, допунске и додатне наставе Записници актива Делимично реализовано |
| 5 | Пријављивање на барем један пројекат сарадње са основном двојезичном школом из Румуније | Тим за сарадњу са Румунијом | Током године | Започет процес братимљења са барем једном основном двојезичном школом у Румунији Није реализовано |
| 6 | Организовање барем једне заједничкеваннаставне активности међу активима | Педагошки колегијум | 3.квартал 2022/23. | План активности и извештај након спроведене активности, записници са састанка колегијума и актива реализовано |
| 7 | Организовање барем једне заједничке радионице са ученицима, родитељима и представницима локлане самоуправе – предлог Превенција насиља | Стручна служба у сарадњи са вршњачким тимом за превенцију насиља | 2.квартал 2022/23.г. | План и извештај након спроведене активности Реализовано |
| 8 | Усталити барем још један вршњачки тим на бази испитиваних интересовања ученика | Тим за мађупредметне компетенције и предузетништво | 1.квартал 2022/23.г. | Програм тима и извештај о раду за школску 2022/23. реализовано |
| 9 | Семинар на тему Самоевалуација наставног часа | Педагошки колегијум, директор | 3.квартал 2022/23. | Извештај након спроведеног усавршавања Није реализовано |
|  | Конципирање извештаја о реализацијиРазвојног плана | Актив за развојно планирање | Јун 2022/23. | Извештај о реализацијиРазвојног плана реализовано |

Коментар

Активности су углавном релаизоване или делимично реализоване. 3 активности нису реализоване – организовње манифестације према интересовањима ученика (испитане), иницирање сарадње са школом у Румунији, и стручно усавршавање на тему Самоевалуација часа. Ове активности планирају се за наредну, 2023/24. Г

Што се самовредновања тиче, делимично је реализовано: за област Подршка ученицима (потпуно) и Образовна постигнућа (делимично).

Анексом Развојног плана предвиђено је и самовредновање предшкослке установе-припремног предшколског одељења и старије групе према стандардима квалитета за предшколске установе. Према Анкесу, планиране су самовредновање области Подршка деци и породици и Васпинит рада. Подршка деци и породици је завршено у поптуности, а Ваписнти рад је делимично завршено.

Стручни актив за развојно планирање

Руководилац Јелена Богојевић

Извештај о реализацији дела Развојног плана школе за 2019/20.годину

ШКОЛСКА 2023/24. ГОДИНА:

| Уводне активности: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процена остварености дела Развојног плана који се односио на претходну школску годину | Стручни актив за развојно планирање | август 2023.године | Извештај о раду школе за 2022/23.годину – активност је реализована |
| 2 | Укључење дела Развојног плана за 2023/24.годину у актуелна школска документа | Тим за израду ГПРШа | септембар 2023. | ГПРШ за 2023/41.годину - Активност је реализована |
| 1 | Самовредновање кључне области Етос | Тим за самовредновање – кључна област Етос | 2.квартал школске 2023/24.године | Извештај, акциони план након спроведеног самовредновања – активност је реализована |
| 2 | Самовредновање кључне области Организација и руковођење школом | Тим за самовредновање – кључна област Организација и руковођење школом | 2.квартал школске 2023/24.године | Извештај, акциони план након спроведеног самовредновања – активност није реализована |
| 3 | Убацити барем једну секцију према интересовањима | Актив за развој школског програма, стручна служба | Август 2023/24. | Програм секција на основу претходно спроведеног испитивања, извештај о раду – активност није реализована |
| 4 | Организовање барем једне заједничке активности са школом партнером из Румуније | Тим за сарадњу са Румунијом | Током године | План и извештај након спроведене активности – активност је делимично реализована |
| 5 | Организовање барем једне заједничке секције међу активима | Актив за развој школског програма | Август 2023. | Програм секција на основу, извештај о раду – активност није реализована |
| 6 | Организовање барем једне заједничке радионице са родитељима, ученицима и представницима локалне самоуправе – предлог Шта ја могу да променим | Тим за међупредметне компетенције и предузетништво, стручна служба | 2.квартал 2023/24. | План и извештај након спроведене активности – активност је делимично реализована |
|  | Конципирање извештаја о реализацијиРазвојног плана | Актив за развојно планирање | Јун 2023/24. | Извештај о реализацијиРазвојног плана – активност је реализована |
|  | Конципирање предлога Развојног плана за наредни трогодишњи период | Актив за развојно планирање | Јун-август 2024.г. | Предлог развојног плана за наредни трогодишњи период – активност је у припреми |

Коментар

Активности су углавном релаизоване или делимично реализоване. 3 активности нису реализоване – организовње манифестације према интересовањима ученика (испитане), самовредновање: Руковођење, и организовање секције међу активима.

Што се самовредновања тиче, делимично је реализовано: за област Етос (потпуно) . Уз смернице саветнице ШУ Зрењанин, припремна предшколска одељења самовредновање спроводила према стандардима квалитета везаним за предшколско васпитање и образовање, што ће и на даље чинити принцип рада.

Стручни актив за развојно планирање

Руководилац Јелена Богојевић

Стручни актив за развојно планирање