| MODEL CELOKUPNOG ŠKOLSKOG AKCIONOG PLANA |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: | Podsticanje demokratske kulture u školama u Srbiji |
| Škola i mesto: | OŠ „Žarko Zrenjanin”, Banatsko Novo Selo |
| Period implementacije: | Od 1. decembra 2017. do 30. juna 2019. |
| Faza I | Od 1. decembra 2017. do 30. juna 2018. |
| Faza II | Od 1. septembra 2018. do 30. juna 2019. |
| Naziv projekta | Razvijanje demokratske kulture u školama |
| Školski koordinator | Jelena Bogojević, pedagog |
| Odabrane kompetencije | - Poštovanje - Veštine za saradnju - Znanje i kritičko razumevanje sveta |
| Opšti cilj i specifični ciljevi | Opšti cilj projekta je podizanje kvaliteta obrazovanja podsticanjem demokratske kulture u sistemu formalnog obrazovanja primenom antidiskriminatorskih pristupa zasnovanih na standardima i praksi Saveta Evrope. Specifični ciljevi su: - Razvijanje poštovanja kroz celokupne školske aktivnosti; - Razvijanjeveština za saradnju kroz celokupne školske aktivnosti; - Razvijanje znanja i kritičko razumevanja sveta kroz celokupne školske aktivnosti; |
| Očekivani ishodi | Nastavnici imaju razvijene kompetencije poštovanja, veštine za saradnju i znanja i kritičkog razumevanja sveta. Učenici imaju razvijene kompetencije poštovanja, veštine za saradnju i znanja i kritičkog razumevanja sveta. |

| Broj | Aktivnost | Vreme | Resursi* |  | Koordinator aktivnosti /Odgovorna osoba | Očekivani rezultati | Status realizacije (u toku, realizovano, nije realizovano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza I - DETALJNO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Radionica za škole - Peer Learning: Finalizacija i prezentacija akcionih planova. Planiranje strategije podizanja svesti i diseminacije (Dan demokratske kulture u školama). | 1-3. decembra 2017. | Pet članova školskog projektnog tima | Članovi užeg projektnog tima |  | 1. Konačna verzija detaljnog akcionog plana za školsku godinu 2017/18. 2. Konačna verzija opšteg akcionog plana za školsku 2018/19. godinu. 3. Izrađen plan za sprovođenje Dana demokratske kulture u školama. | realizovano |
| 2 | Saradnja sa lokalnom grupom građana – ekološke aktivnosti (oslikavanje kanti, zelena zona) | Septembar 2017. | Učenici i nastavnici škole | Snežana Knežević |  | 1. negovanje zdravih stilova života. 2. razvijanje kompetencije odgovornosti. 3. razvijanje tolerancije. | realizovana |
| 3 | Promocija solidarnosti – aktivnosti u okviru Dečje nedelje (drug drugu, izbori u odeljenju „Faca si jer..“...) | 2–6. oktobra 2017. | Dečji savez, Učenički parlament | Gabrijela Buzadžin, Gordana Topić |  | 1. jačanje solidarnosti u odeljenju i među vršnjacima; 2. razvijanje tolerancije; | Realizovano |
| 4 | Timski duh i poštovanje – sportsko navijanje – obeležavanje Dečje nedelje i jačanje duha zajedništva u školi kroz formiranje mešovitih ekipa i organizovanje utakmice učenici i nastavnici | 2–6. oktobra 2017. | Učenički parlament i nastavnici fizičkog vaspitanja | Koordinatori Učeničkog parlamenta Gabrijela Buzadžin |  | 1. jačanje osećaja zajedništva i pripadnosti školi. | Realizovano |
| 5 | Timski duh i inicijativa – obeležavanje Nedelje parlamentarizma – poseta skupštini i učešće u radionicama | 15. novembra 2017. | Učenički parlament | Koordinatori Učeničkog parlamenta Jelena Bogojević Gabrijela Buzadžin |  | 1. upoznavanje građanskih vrednosti i demokratičnosti. | Realizovano |
| 6 | Znanje i kritičko razumevanje sveta – poseta Festivalu nauke | 15. decembra 2017. | Učenički parlament | Koordinatori Učeničkog parlamenta Gabrijela Buzadžin |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu |  |
| 7 | Dan različitih kultura | 22. decembra 2017. | Sve odeljenjske starešine od 5. do 8.razreda; odeljenja od 5. do 8. razreda | Branka Stjepanović Snežana Knežević |  | 1. upoznavanje i uvažavanje različitih kulturnih identiteta; 2. razvijanje tolerancije; 3. razvijanje znanja i kritičkog odnosa prema svetu. |  |
| 8 | Promocija tolerancije i nenasilnog rešavanja sukoba – jačanje vršnjačkih timova u odeljenjima kroz radionicu nenasilne komunikacije | Druga nedelja 2017. | Vršnjački timovi na nivou odlejenja | Tina Tomašević Jelena Bogojević |  | 1. razvijanje tolerancije među učenicima. 2. razvijanje veština nenasilne komunikacije i prevencije nasilja. 3. razvijanje kompetencije odgovornosti kod učenika. |  |
| 9 | Usavršavanje nastavnika „Kreativnost u nastavi kao faktor učenja” | 9–10. decembra 2017. | Svi nastavnici i stručni saradnici škole | Jelena Bogojević |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu. |  |
| 10 | Profesionalna orijentacija: Tehnike učenja za osmi razred | 3. nedelja decembra 2017. | Odeljenjske starešine osmog razreda | Jelena Bogojević |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu |  |
| 11 | Znanje i kritički odnos – predavanja za roditelje na prelasku u sledeći ciklus obrazovanja – iz osnovnog u srednje obrazovanje) | 3. nedelja decembra 2017. | Odeljenjske strašine osmog razreda | Jelena Bogojević |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2. razvijanje kompetencije odgovornosti |  |
| 12 | - Dvomesečni izveštaj o napretku | Januar 2018. |  | Projektni tim |  |  |  |
| 13 | Jačanje timskog rada kroz primenu grupnog oblika rada i timskog rada u nastavi – 2. polugodište (barem 2 časa po aktivu) | 2 časa mesečno tokom drugog polugodišta 2017/18. | Rukovodioci veća u okviru predmeta | Uži i širi projektni tim |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2. razvijanje vršnjačkih odnosa i timskog duha |  |
| 14 | Primena univerzalnih vrednosti kroz vaspitne ciljeve u nastavi - – 2. polugodište (barem 2 časa po aktivu) |  |  |  |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2. razvijanje 3 odabrane kompetencije |  |
| 15 | Znanje i kritički odnos kroz ogledne časove koji primenjuju korelaciju među nastavnim predmetima – 5 oglednih časova (svaki aktiv po jedan ogledni čas) |  |  |  |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu. 2. razvijanje vršnjačkih odnosa i timskog duha. |  |
| 16 | Znanje i kritički odnos – organizovanje predavanja u vezi sa zloupotrebom informacija | Februar 2018. | Učenici 7. razreda | Gordana Topić |  | 1. razvijanje veština nenasilne komunikacije |  |
| 17 | Znanje i kritički odnos – promocija zdravih stilova života – saradnja sa Zavodom za javno zdravlje, predavanja na temu zdravih stilova života | Februar 2018. | Učenici od 5. do 8. razreda | Jelena Bogojević |  | 1. negovanje zdravih stilova života 2. razvijanje kompetencija odgovornosti |  |
| 18 | Aktivnosti Učeničkog parlamenta – organizovanje humanitarne akcije (žurka povodom Dana zaljubljenih – prikupljanje sredstava) | 14. februar 2018. | Učenički parlament | Koordinatori Učeničkog parlamenta Gabrijela Buzadžin Gordana Topić |  | 1. razvijanje tolerancije među učenicima 2. razvijanje veština nenasilne komunikacije i prevencije nasilja 3. razvijanje kompetencije odgovornosti kod učenika |  |
| 19 | Promocija multikulturalnosti – obeležavanje Dana maternjeg jezika (20. februar) | 20. februar 2018. | Aktiv nastavnika maternjeg jezika | Tina Tomašević |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2. razvijanje poštovanja i tolerancije |  |
| 20 | Poštovanje – prevencija nasilja – saradnja sa Crvenim krstom – predavanja na temu prevencije trgovine ljudima | Mart 2018. | Učenici 3, 6. i 8. razreda | Gordana Topić |  | 1. negovanje zdravih stilova života |  |
| 21 | - Dvomesečni izveštaj o napretku | Mart 2018. |  | Projektni tim |  |  |  |
| 22 | Znanje i kritički odnos – učešće u obeležavanju praznika različitih kultura i negovanja različitih kulturnih identiteta –„Mărțișor” | 1. mart 2018. | Mešovita grupa učenika koja izvodi priredbu; nastavnik razredne nastave na rumunskom i srpskom jeziku | Mariana Karabaš Trezika Roškulec |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2. razvijanje poštovanja i tolerancije |  |
| 23 | Znanje i kritički odnos – predavanja za roditelje na prelascima u sledeći ciklus obrazovanja – sa pripremnog predškolskog u prvi razred | Mart 2018. | Roditelji dece pripremne predškolske grupe Vaspitači pripremnih predškolskih grupa | Jelena Bogojević Mariana Karabaš |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2. razvijanje komeptencija odgovornosti |  |
| 24 | Znanje i kritički odnos – organizovanje festivala nauke u školi | Mart 2018. | Svi nastavnici prema aktivima | Uži i širi projektni tim |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2.razvijanje poštovanja i tolerancije |  |
| 25 | - Druga radionica - Peer Learning | April 2018. |  | Širi projektni tim |  |  |  |
| 26 | Znanje i kritički odnos – predavanja za roditelje na prelascima u sledeći ciklus obrazovanja – iz prvog u drugi ciklus obrazovanja | April 2018. | Roditelji dece 4. razreda | Jelena Bogojević Mariana Karabaš |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2. razvijanje kompetencija odgovornosti |  |
| 27 | Znanje i kritički odnos prema svetu – aktivnosti profesionalne orijentacije – organizovanje istraživačkih zadataka i osnaživanje učenika i roditelja za samostalno donošenje odluke i promociju ideje celoživotnog obrazovanja | april 2018. | Odeljenjske starešine osmih razreda | Jelena Bogojević |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2. razvijanje kompetencije odgovornosti |  |
| 28 | Znanje i kritički odnos – promocija zdravih stilova života – učešće u obeležavanju Dana zdravlja u saradnji sa pančevačkim Domom zdravlja (takmičenje za učenike četvrtog razreda – poznavanje zdravlja) | 7. april 2018. | Odeljenjske starešine četvrtog razreda | Jelena Bogojević Gordana Topić |  | 1. negovanje zdravih stilova života 2. razvijanje kompetencija odgovornosti |  |
| 29 | Znanje i kritički odnos – obeležavanje Dana planete Zemlje – aktivnosti u školi – modna revija za učenike viših razreda (reciklirani materijali), pravljenje skulptura od PVC ambalaže (učenici nižih razreda) | 22. april 2018. | Aktiv nastavnika prirodnih nauka, razredne nastave i likovne kulture | Biljana Beka Snežana Knežević |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2. razvijanje kompetencija odgovornosti |  |
| 30 | Znanje i kritički odnos – obeležavanje Dana planete Zemlje – saradnja sa lokalnim udruženjima zemljoradnika (predavanje na temu štetnosti pesticida i sl.) i lokalnim nevladinim grupama građana (uređenje „zelene zone“ u selu i učešće u akcijama) | 22.april 2018. | Aktiv nastavnika prirodnih nauka, Učenički parlament | Branka Stjepanović Gordana Topić |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2.razvijanje kompetencija odgovornosti |  |
| 31 | Znanje i kritički odnos – poseta sajmovima obrazovanja... | April 2018. | Odeljenjske starešine osmog razreda | Jelena Bogojević Biljana Maksimović |  | 1. razvijanje kompetencije znanja i kritičkog odnosa prema svetu 2.razvijanje kompetencija odgovornosti |  |
| 32 | - Dvomesečni izveštaj o napretku | Maj 2018. |  | Projektni tim |  |  |  |
| 33 | - Dan demokratske kulture u školama (prvih 10 škola) – saradnja sa srednjom tehničkom školom „23. maj” i osnovnom školom „Miroslav Antić Mika” iz Pančeva | Maj 2018. | Projektni tim | Uži i širi projektni tim |  | 1. razvijanje saradnja i timskog duha 2. razvijanje demokratske kulture |  |
| 34 | Timski duh i poštovanje – sportsko navijanje – obeležavanje Dana Škole i jačanje vršnjačih odnosa i duha zajedništva u školi kroz formiranje mešovitih ekipa (razredi i odeljenja) i osmišljavanje navijačkih slogana u sportskom duhu – „Igre bez granica” | 26. maj2018. | Nastavnici razredne nastave nastavnici fizičkog vaspitanja | Gordana Topić Biljana Maksimović |  | 1. jačanje solidarnosti u odeljenju i među vršnjacima; 2. razvijanje tolerancije; |  |
| 35 | Promocija aktivnosti škole – izrada školskog časopisa | Maj 2018. | Učenici, nastavnici koordinatori – literarna i likovna sekcija | Snežana Knežević, Tina Tomašević |  | 1. jačanje solidarnosti u odeljenju i među vršnjacima; 2. razvijanje tolerancije 3. razvijanje kompetencije odgovornosti |  |
| 36 | Drvo generacije za učenike osmog razreda | 29. maj 2018. | Odeljenjske starešine osmog razreda | Gordana Topić Biljana Maksimović |  | 1. jačanje solidarnosti u odeljenju i među vršnjacima; 2. razvijanje tolerancije 3. razvijanje kompetencije odgovornosti |  |
| 37 | - Dvomesečni izveštaj o napretku | Jun 2018. |  | Projektni tim |  |  |  |
| 38 | - Srednjoročna evaluacija projekta | Jun 2018. |  | Uži i širi projektni tim |  |  |  |
| Faza II - OPŠTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Revizija, ažuriranje i detaljna izrada akcionog plana za školsku 2018/19. godinu | Septembar 2018. |  |  |  |  |  |
|  | Promocija solidarnosti i razvijanje timskog duha – aktivnosti u okviru Dečje nedelje | Oktobar 2018. |  |  |  |  |  |
|  | - Dan demokratske kulture u školama (drugih 10 škola) Dan različitih kultura | Oktobar 2018. |  |  |  |  |  |
|  | - Treća radionica - Peer Learning | Oktobar 2018. |  |  |  |  |  |
|  | Timski duh i inicijativa – obeležavanje Nedelje parlamentarizma – organizovanje aktivnosti u školi na bazi posete Skupštini | Novembar 2018. |  |  |  |  |  |
|  | Znanje i kritički odnos – poseta Festivalu nauke – veći obuhvat učenika i uzrasta | Decembar 2018. |  |  |  |  |  |
|  | Promocija tolerancije i nenasilnog rešavanja sukoba – dalje jačanje vršnjačkih timova u odeljenjima kroz radionicu koja uključuje i roditelje (npr. radionica na bazi prethodnih obuka za prevenciju digitalnog nasilja) |  |  |  |  |  |  |
|  | Jačanje timskog rada kroz primenu grupnog oblika rada i timskog rada u nastavi – 2. polugodište (svaki nastavnik po jedan primer prakse) | Januar 2019. |  |  |  |  |  |
|  | Primena univerzalnih vrednosti kroz vaspitne ciljeve u nastavi – 2. polugodište (svaki nastavnik po jedan primer prakse) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nastavak saradnje sa Crvenim krstom, SUP-om i Zavodom za javno zdravlje – kombinovanje tema u cilju obogaćivanja sadržaja u vezi sa promocijom zdravih stilova života |  |  |  |  |  |  |
|  | Znanje i kritički odnos kroz ogledne časove koji primenjuju korelaciju među nastavnim predmetima – 5 oglednih časova (svaki aktiv po jedan ogledni čas) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Poseta školama od strane lokalnih koordinatora: intervjui sa svim partnerima škole (stakeholders) i predstavnicima lokalne zajednice. Evaluacija. Izveštaj projekta | Februar 2019. |  |  |  |  |  |
|  | Dan maternjeg jezika – promocija različitosti i podsticanje negovanja sopstvenog I poštovanja drugačijeg kulturnog identiteta | Februar 2019. |  |  |  |  |  |
|  | - Završna konferencija projekta | Mart 2019. |  |  |  |  |  |
|  | Organizovanje festivala nauke u školi pod sloganom promocije jednakih mogućnosti za sve (korelacija sa profesionalnom orijentacijom – prepoznavanje svojih interesovanja) | Mart 2019. |  |  |  |  |  |
|  | Organizovanje stručnog usavršavanja u ustanovi – tema veštine za saradnju I unapređenje nastave | April 2019. |  |  |  |  |  |
|  | Završna aktivnost – promocija projekta – školski časopis, debata, prikaz aktivnosti projekta i procena dobiti | Maj 2019. |  |  |  |  |  |
|  | Evaluacija i prezentacija rezultata svim partnerima. | Jun 2019. |  |  |  |  |  |

Rizici

Molimo vas navedite potencijale rizike za ostvarivanje navedenih aktivnosti u fazi 1:

Potencijalni rizici se odnose na eventualno pomeranje planirane vremenske dinamike (npr. aktivnost planirana za decembar ostvaruje se u januaru). Ovo se može dogoditi zbog aktivnosti koje mogu uslediti van plana škole .